INDICADORES y niveles de calidad

# NIVELES DE CALIDAD EN LA PROVISIÓN DEL SERVICIO MARCO

A continuación se indican los plazos establecidos para las distintas fases de la tramitación de las solicitudes de los servicios de información y de uso compartido.

| TAREA | ESTADO INICIAL | ESTADO FINAL | TIEMPO MÁXIMO DÍAS LABORALES | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROVISIÓN DE INFORMACIÓN |  |  |  |  |
| SOLICITUD SIV | PENDIENTE | FINALIZADA | 10 DÍAS | TELEFONICA |
| ACTUALIZACIÓN DEL ESTADO DE OCUPACIÓN DE LAS INFRAEST. | CONFIRMACIÓN DE OCUPACIÓN DE OPERADOR O BIEN DESDE INTERVENCIÓN DE TELEFÓNICA | FINALIZADA | 15 DÍAS | TELEFONICA |
| PROVISIÓN DE INFO. DE CONTINUIDAD – LÍNEA DE POSTES | SOLICITUD OPERADOR | FINALIZADA | 10 DÍAS | TELEFONICA |
| CARGA DE INFORMACIÓN DE INFRAEST. (SUBSANACIÓN FALTAS) | SOLICITUD OPERADOR | FINALIZADA | 1 MES | TELEFONICA |
| SOLICITUD DE USO COMPARTIDO (SUC) |  |  |  |  |
| VALIDACIÓN SUC | TO | VALIDADA | 10 DÍAS, CON PARADAS DE RELOJ (PR) (+2 DÍAS A PARTIR DE 2º RECHAZO) | TELEFONICA |
| PROPUESTA FECHA REPLANTEO | VALIDADA | CITA DE REPLANTEO PROPUESTA | 10 DÍAS, CON PR | TELEFONICA |
| REALIZACIÓN DE REPLANTEO | TO | REPLANTEO REALIZADO VIABLE | 30 DÍAS, CON PR | TELEFONICA |
| ANÁLISIS DE VIABILIDAD RUTA ALTERNATIVA | RUTA PROPUESTA POR OPERADOR | ANÁLISIS FINALIZADO | 7 DÍAS | TELEFÓNICA |
| ENTREGA DE AR Y MD | REPLANTEO REALIZADO VIABLE | AR y MD FACILITADAS | 10 DÍAS | OPERADOR |
| CONFIRMACIÓN AR Y MD | AR y MD FACILITADAS | SUC CONFIRMADA | 5 DÍAS | TELEFONICA |
| AUTORIZACIÓN DE TRABAJOS DE INSTALACIÓN | SUC CONFIRMADA | TRABAJOS AUTORIZADOS | 24 HORAS | TELEFONICA |
| DESARROLLO DE TRABAJOS INCLUIDOS EN ALTA DE TRABAJO | INICIO TRABAJOS | FIN TRABAJOS | 15 DÍAS | OPERADOR |
| INSTALACIÓN DEL OPERADOR | SUC CONFIRMADA | OCUPACIÓN / FIN DE OBRAS | 6 MESES | OPERADOR |
| ACEPTACIÓN DE LA INSTALACIÓN | FIN DE OBRAS | INSTALACIÓN ACEPTADA | 12 MESES | TELEFÓNICA |
| TENDIDO DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA | SUC CONFIRMADA | ENTREGA DE TENDIDO | 30 DÍAS, CON PR | TELEFONICA |
| EXTRACCIÓN DE CABLES EN DESUSO | SOLICITUD DEL OPERADOR | FIN TRABAJOS | 12 DÍAS | TELEFONICA |
| AMPLIACIÓN DE CANALIZACIONES DE SALIDA DE CENTRAL | SOLICITUD OPERADOR | FINALIZADA | 40 DÍAS, CON PR | TELEFÓNICA |
| ANÁLISIS DE VIABILIDAD DE POSTES | To | FIN ANÁLISIS | 30 DÍAS | TELEFÓNICA |
| ADECUACIÓN O SUSTITUCIÓN DE POSTES | SUC CONFIRMADA | TRABAJOS FINALIZADOS | 20 DÍAS, CON PR | TELEFÓNICA |
| INCIDENCIAS DE PROVISIÓN |  |  |  |  |
| RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS DE PROVISIÓN (PE. OBSTRUCCIONES) | COMUNICACIÓN DE INCIDENCIA POR OPERADOR | RESOLUCIÓN INCIDENCIA | 30 DÍAS, CON PR | TELEFONICA |
| PROVISIÓN DE RUTA ALTERNATIVA | COMUNICACIÓN DE INCIDENCIA POR OPERADOR | PROVISIÓN ALTERNATIVA | 15 DÍAS, CON PR | TELEFONICA |
| INCIDENCIAS DE MANTENIMIENTO (AVERÍAS) |  |  |  |  |
| PERSONACIÓN Y ACCESO PARA REPARACIÓN DE AVERÍA POR PARTE DEL OPERADOR | COMUNICACIÓN DE INCIDENCIA POR OPERADOR | PROVISIÓN DE ACCESO | 2 HORAS (+30% FUERA DE HORARIO LABORAL) | TELEFONICA |
| REPARACIÓN DE AVERÍAS O ROTURAS EN CANALIZACIONES CON AFECTACIÓN DE SERVICIO | COMUNICACIÓN DE INCIDENCIA POR OPERADOR | RESOLUCIÓN INCIDENCIA | 8 HORAS (+30% FUERA DE HORARIO LABORAL) | TELEFONICA |
| REPARACIÓN DE CABLEADO DE SALIDA DE CENTRAL | COMUNICACIÓN DE INCIDENCIA POR OPERADOR | RESOLUCIÓN INCIDENCIA | 24 HORAS (+30% FUERA DE HORARIO LABORAL) | TELEFONICA |
| PROVISIÓN DE ACCESO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA REPARACIÓN DE CABLEADO DE SALIDA DE CENTRAL POR PARTE DE OPERADOR | COMUNICACIÓN DE INCIDENCIA POR OPERADOR | PROVISIÓN DE ACCESO | 2 HORAS (+30% FUERA DE HORARIO LABORAL) | TELEFONICA |

# INDICADORES DE CALIDAD TRIMESTRALES PARA LA CNMC

Para las solicitudes finalizadas en el trimestre en curso, aunque no se hayan iniciado en el mismo, Telefónica facilitará a la CNMC la información recogida en las tablas siguientes mediante correo electrónico a la dirección datos-fibra@cnmc.es. Se facilitará, para cada operador incluyendo Telefónica (según equivalencias establecidas), plazos o valores medios agregados trimestralmente:

# PLAZOS MEDIOS DE PROVISIÓN

| Solicitud de información de espacio vacante SIV | Estado inicial | Estado final | Número de solicitudes | Solicitudes dentro de plazo | Plazo medio sin paradas | Plazo medio con paradas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Provisión de información | Entrada de solicitud | Finalizada |  |  |  |  |
| Solicitud de uso compartido (SUC) | Estado inicial | Estado final | Número de solicitudes | Solicitudes dentro de plazo | Plazo medio sin paradas | Plazo medio con paradas |
| Validación de Telefónica | T0 | Validada |  |  |  |  |
| Realización replanteo | T0 | Replanteo realizado viable |  |  |  |  |
| Envío memoria descriptiva(operador) | Replanteo realizado viable | AR y MD facilitadas |  |  |  |  |
| Confirmación SUC | AR y MD facilitadas | SUC confirmada |  |  |  |  |
| Ocupación efectiva por parte del operador | SUC confirmada | Ocupación / Fin de obras |  |  |  |  |
| Tendido cable desde central | SUC confirmada | Entrega de tendido |  |  |  |  |
| Resolución de incidencias de provisión | Alta incidencia | Resolución incidencia |  |  |  |  |
| Resolución de incidencias de mantenimiento | Alta incidencia | Resolución incidencia |  |  |  |  |
| Ejecución de los proyectos en los que se han sustituido postes | Proyecto aceptado, permisos concedidos | Fin de obras |  |  |  |  |
| Servicio en autoprestación | Estado inicial | Estado final | Número de solicitudes | Solicitudes dentro de plazo | Plazo medio sin paradas | Plazo medio con paradas |
| Realización de despliegue de FTTH propio | Solicitud interna inicio trabajos | Instalación realizada |  |  |  |  |
| Resolución de averías en despliegue FTTH propio | Alta incidencia | Resolución incidencia |  |  |  |  |
| Ejecución de los proyectos en los que se han sustituido postes | Proyecto aceptado, permisos concedidos | Fin de obras |  |  |  |  |

# INDICADORES CUANTITATIVOS DEL SERVICIO

Los indicadores cuantitativos establecidos en el servicio MARCo son los que figuran a continuación. Incluye las infraestructuras solicitadas, en servicio o en vuelo, por Operador y con carácter trimestral.

| NOMBRE OPERADOR : |  | OPERADOR 1 |
| --- | --- | --- |
| Solicitud de información de espacio vacante (SIV) | Indicador | DATOS |
| Solicitudes remitidas | Número total |  |
| Respuestas facilitadas por Telefónica | Viable (existe espacio) |  |
|  | No Viable (no hay garantía de disponibilidad) |  |
| Solicitud de uso compartido (SUC) | Indicador |  |
| Solicitudes validadas por Telefónica | Número total |  |
|  | Registros (cámaras y arquetas) solicitados | Valor medio de todas las solicitudes |
|  | Solicitudes aceptadas |  |
|  | Solicitudes rechazadas |  |
|  | Validaciones reiteradas por errores en las solicitudes | Número medio de reiteraciones |
| Replanteos | Número total |  |
|  | Respuestas viables |  |
|  | Respuestas inviables |  |
|  | Registros (cámaras y arquetas) abiertos | Valor medio de todos los replanteos |
|  | Coste adicional facturado por otros conceptos no incluidos en precio de replanteo (pocería, desasfaltado, etc.) | Coste total por operador |
| Provisión de ruta alternativa | Número total de ruta alternativas |  |
|  | Porcentaje incremental con respecto a tramos solicitados (registros ruta final con respecto a registros ruta inicial) |  |
| Instalación por parte del operador | Número de instalaciones finalizadas |  |
|  | Número de cámaras, arquetas y postes ocupados (desglosado) |  |
|  | Longitud (metros) del tramo | Valor medio de todas las instalaciones |
|  | Longitud (metros) de subconductos instalados por operador | Valor medio de todas las instalaciones |
|  | Incidencias producidas por los trabajos de los operadores | Defectos de obra, averías provocadas en la obra civil o cables, incumplimiento de PRL, etc. |
| Postes | Número de instalaciones finalizadas con sustitución de postes |  |
|  | Número de postes sustituidos | Valor agregado |
|  | Coste del proyecto técnico | Valor medio de todos los proyectos |
|  | Coste de los trabajos de instalación | Valor medio de todas las instalaciones |
| Servicio en autoprestación | Indicador | DATOS |
| Replanteos. Realización de replanteo en despliegue de FTTH propio. | Número total (sistemas HELENA, HELIOS, SGIPE) |  |
|  | Respuestas viables (sistema HELIOS) |  |
|  | Respuestas inviables (sistema HELIOS) |  |
|  | Registros ( cámaras y arquetas) abiertos | Valor medio de todos los replanteos |
|  | Coste adicional facturado o conceptos no incluidos en precio de replanteo (pocería, desasfaltado, etc.) | Coste total por operador |
| Instalaciones en infraestructura canalizada | Número de instalaciones finalizadas |  |
|  | Número de cámaras y arquetas ocupadas |  |
|  | Longitud total (metros) |  |
|  | Longitud total (metros) de subconductos instalados por Telefónica |  |
| Provisión de ruta alternativa | Número total de ruta alternativas |  |
|  | Porcentaje incremental con respecto a tramos solicitados (registros ruta final con respecto a registros ruta inicial) |  |
| Instalaciones en postes | Número de instalaciones finalizadas con sustitución de postes |  |
|  | Número de postes sustituidos | Valor agregado |

Los envíos se realizarán antes de diez días a partir del vencimiento del trimestre.

# INDICADORES DE CALIDAD TRIMESTRALES PARA LOS OPERADORES

Telefónica facilitará a los operadores que hagan uso del servicio MARCo, vía acceso telemático o mediante correo electrónico, los indicadores de calidad recogidos en el apartado anterior:

- a nivel agregado (todos los operadores),

- de forma individualizada (valores correspondientes al operador afectado), y

- valores correspondientes a las actividades equivalentes de Telefónica.

# INFORMACIÓN SOBRE EL USO DE LOS SERVICIOS MARCo

Con carácter mensual Telefónica facilitará a la CNMC, mediante correo electrónico a la dirección datos-fibra@cnmc.es, información relativa al volumen acumulado de solicitudes cursadas o en curso, así como de elementos de infraestructura cedidos, de manera agregada y desglosada por operador (para al menos los 3 operadores con mayor volumen acumulado), de acuerdo con lo mostrado en la tabla siguiente.

| INDICADOR (volumen acumulado) | Operador 1 (especificar) | Operador 2 (especificar) | Operador 3 (especificar) | Agregado (todos) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Km de subconductos compartidos |  |  |  |  |
| Nº arquetas |  |  |  |  |
| Nº cámaras de registro |  |  |  |  |
| Nº postes |  |  |  |  |
| Nº operadores con despliegue |  |  |  |  |
| Nº total de operadores con el contrato MARCo firmado |  |  |  |  |
| Nº Solicitudes |  |  |  |  |
| % Solicitudes en incidencia o saturadas |  |  |  |  |
| % Solicitudes finalizadas o en curso |  |  |  |  |
| Análisis realizados por cada solicitud (Reiteraciones de las validaciones) |  |  |  |  |

# PENALIZACIONES

# COMPROMISOS DE CUMPLIMIENTO

Se definen los siguientes compromisos de cumplimiento por Telefónica para la provisión de los servicios MARCo.

| Servicio | Tiempo de provisión objetivo | % cumpli. | Medición | Cálculo penalización |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Información de vacantes (SICO) | 10 Días | 95% | Semestral | 5% | Sobre cuota de alta y día de retraso |
| Replanteo (Desde solicitud hasta replanteo realizado viable) | 30 Días | 95% | Semestral | 5% | Sobre cuota de alta y día de retraso (1) |
| Confirmación AR y MD (Desde AR/MD facilitadas hasta SUC confirmada) | 5 Días | 95% | Semestral | 5% | Sobre cuota de alta y día de retraso (1) |
| Tendido de cable desde sala OBA | 30 Días | 95% | Semestral | 5% | Sobre cuota de alta del servicio de tendido y día de retraso (1) |
| Adecuación o sustitución de postes | 20 Días | 95% | Semestral | 5% | Sobre cuota de alta y día de retraso (1) |
| Resolución de incidencias de provisión (pe.obstrucciones) | 30 Días | 95% | Semestral | 5% | Sobre cuota mensual y día de retraso |
| Ampliación de canalizaciones de salida de central | 40 Días | 95% | Semestral | 5% | Por día de retraso (2) |
| Facilitación de acceso y personación para la reparación de avería por parte del operador | 2 horas (+30% fuera de horario laboral) | 95% | Semestral | 100% | Por hora de retraso (3) |
| Reparación de averías o roturas en canalizaciones con afectación del servicio | 8 horas (+30% fuera de horario laboral) | 95% | Semestral | 50% | Por hora de retraso (3) |
| Reparación de cableado de salida de central | 24 horas (+30% fuera de horario laboral) | 95% | Semestral | 10% | Por día de retraso (2) |
| Provisión de acceso y acompañamiento para reparación de cableado de salida de central por parte del operador | 2 horas (+30% fuera de horario laboral) | 95% | Semestral | 10% | Por hora de retraso (2) |

(1) El concepto “cuota de alta” incluye los precios no recurrentes del servicio SUC.

(2) Calculado sobre la cuota de alta del tendido de un cable de 256 fibras sobre las canalizaciones implicadas.

(3) Calculado sobre la cuota recurrente anual de alquiler del tramo afectado por la avería.

- En caso de incumplimiento, el pago de penalizaciones aplicará sobre el conjunto de solicitudes que hayan causado retraso en el periodo analizado.

- No se define un límite máximo a la cuantía a sufragar por Telefónica.

Desplazamiento infructuoso

Por otra parte, se establece la penalización siguiente aplicable tanto a Telefónica como al operador autorizado:

- En caso de desplazamiento infructuoso o improcedente, el operador deberá sufragar los costes de desplazamiento del personal y equipos empleados según las tarifas recogidas en la tabla superior.

- En caso de incumplimiento, el pago de penalizaciones aplicará sobre la solicitud objeto de actuación improcedente.

# Generación de tablas

El Operador podrá generar y descargar tablas en formato Excel que incorporen, para cada una de las SUC que seleccione mediante el buscador de SUC de NEON, las fechas correspondientes a cada uno de los cambios de estado que se hayan producido, así como las correspondientes a los hitos “inicio de las obras”, “solicitud del primer permiso”, “concesión del permiso” y “fin de las obras”.

# REQUISITOS PARA LA PERCEPCION DE PENALIZACIONES

El análisis de indicadores para el cálculo de penalizaciones se realizará semestralmente:

  - Enero: análisis de periodo Julio – Diciembre del año anterior

  - Julio: análisis de periodo Enero – Junio del año en curso

Telefónica remitirá dicha información con carácter trimestral a la CNMC mediante correo electrónico a la dirección "datos-fibra@cnmc.es", en formato de hoja de cálculo procesable, y correspondiente al trimestre anterior. Los envíos se realizarán antes de diez días a partir del vencimiento del mes objeto del envío.

En relación con todas las instalaciones efectuadas para constituir la red de acceso de fibra óptica de Telefónica, ya sea en zonas de nueva instalación (zonas greenfield) o en aquéllas donde se superpone a red de acceso de cobre.

En relación con todas las instalaciones efectuadas para constituir la red de acceso de fibra óptica de Telefónica, ya sea en zonas de nueva instalación (zonas greenfield) o en aquéllas donde se superpone a red de acceso de cobre.

Pueden activarse paradas de reloj por causas ajenas a Telefónica, y en particular si (i) el Operador incorpora de forma incorrecta o con retraso la documentación (documentos AR y MD), y a causa de ello es necesario reformular el estudio de viabilidad, o bien si (ii) durante la realización de la obra, Telefónica detecta que no es posible ejecutar en terreno las soluciones de refuerzo elegidas en el estudio teórico, y con motivo de ello informa al Operador de la citada circunstancia.